## Instrucciones
Capacidad del grupo en términos de puntos de historia por semana
Realice los siguientes pasos para calcular la velocidad del equipo:
1. Digite la información de la estimación de la historia base en la hoja EstimaciónHUBase
2. Digite la siguiente información en la hoja VelocidadEquipo
| Equipo | Número del equipo
| Nº Horas por Semana | Horas por semana dedicadas al proyecto por cada miembro. Tener en cuenta que: - La dedicación esperada por semana para el curso según el número de créditos es de 12 horas. - Se espera que de estas 12 horas los estudiantes dediquen entre 3 y 4 horas a actividades de aprendizaje y que no hacen parte del proyecto.
| Nº Semanas | Número de semanas del sprint.
| Nº de Desarrolladores | Cantidad de miembros en el equipo.
| Tareas transversales al proyecto | Consignen la lista de actividades transversales que se deben realizar durante el sprint y los tiempos estimados para las mismas. Una tarea transversal es una tarea que se debe realizar y no se hace para una historia particular. Un ejemplo de tarea transversal es la actividad de refinamiento de historias.
3. Verifique el resultado del cálculo de velocidad en la celda Velocidad del sprint.

## EstimaciónHUBase
Historia de Usuario Base
ID | MISO-92
Titulo | Reportar incidente (web)
Descripción | Como usuario final, quiero poder reportar un incidente a través de un formulario en el sitio web, para tener otra opción para solicitar asistencia
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 5
Sumatoria de Horas | 20
Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas
1 | Desarrollo Backend | 4
2 | Desarrollo Frontend | 6
3 | Realización de pruebas unitarias backend | 2
4 | Realización de pruebas unitarias frontend | 2
5 | Realización de pruebas de la API en Postman y documentación de servicio | 0.5
6 | Integración del servicio entre back y front | 2
7 | Pruebas E2E | 1
8 | Despliegue de la funcionalidad Backend | 1
9 | Despliegue de la funcionalidad Frontend | 1
10 | Pruebas de carga Jmeter | 1

## VelocidadEquipo
Detalle de Velocidad del Sprint Equipo
Equipo
Nº Horas por Semana | 14
Nº Semanas | 2
Nº de Desarrolladores | 4
Tareas transversales al proyecto | Gerencia del proyecto (2 horas) | 2
| Reuniones diarias (1 hora x 3 veces x 4 Integrantes) | 12
| Planeación Semanal | 2
| Validación de Ejecución de Pruebas | 8
| Asistencia a Clases | 8
Total Horas Asignadas para el Sprint | 80
Velocidad del Sprint | 20